## Tabelle1
Zeitplan |  |  |  | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5
Tasks | Soll | Ist | Meilenstein
Marketingkonzept | Dauer: 4h
Michael Nussbaum
Ideenskizze (Landingpage, Plakat) | Dauer: 1h
Michael Nussbaum
Moodboard + Font | Dauer: 2h
Benjamin Nussbaum
Logo | Dauer: 1h
Michael Nussbaum
CI / CD | Dauer: 4h
Benjamin Nussbaum
Storyboard | Dauer: 2h
Benjamin Nussbaum
Einkaufen | Dauer: 1h
Michael Nussbaum
Filmaufnahmen | Dauer: 4h
Benjamin & Michael
Plakat aufnehmen | Dauer: 4h
Benjamin & Michael
Plakat PostProduction | Dauer: 2h
Michael Nussbaum
Film PostProduction | Dauer: 8h
Benjamin Nussbaum
Webseite | Dauer: 4h
Michael Nussbaum
Überprüfung / Controlling | Dauer: 4h
Benjamin & Michael